2XX1年4月26日

節電プロジェクト進捗報告

プロジェクトマネージャー

設備課　山田　太郎

1.プロジェクト目標

2XX0年下期から2XX1年下期の3期で電力使用量を50％削減する。

2.プロジェクト大日程

|  | 2XX0年下期 | 2XX1年上期 | 2XX1年下期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推進項目 | 動力電力の削減 老朽機器の交換 | 照明電力の削減 白熱球のLEDへの交換 | 未達成部分の削減 |
| 削減目標 | 25 | 25 | 50 |
| 削減実績 | 20 |  |  |
| 未達成 | 5 |  |  |

3.2XX1年上期予定と進捗状況

| 項 目 |  | 内 容 | 進捗状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①照明電力削減計画立案 4月 |  | ・白熱球使用個数の調査と削減見積 20％削減 ・昼休み消灯状況の調査と削減見積 5％削減 | 完了 |
| ②削減策の実施 5月～7月 |  | ・白熱球のLEDへの交換作業 ・各職場単位に説明と巡回開始 | 未着手 |
| ③削減策の確認と改善 8月～9月 |  | ・実績の調査と効果算定 ・問題点の発掘と是正策の実施 | 未着手 |
| 課題と対策 | ・昼休み消灯による削減見積5％は、消灯率100％が前提であり、各職場の協力と徹底策を工夫する必要がある。 |  |  |
| 次回報告 | ･5月末 |  |  |

以上